KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN DANASEA

# 1. Danh sách Epic

| Epic | Tên | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| EPIC-01 | Core Architecture & Identity Access Management (IAM) | Phân quyền RBAC, Auth JWT/OAuth2; thiết kế API theo chuẩn OpenAPI/Swagger và quản lý secrets/API key qua biến môi trường. Luồng quên mật khẩu và xác thực email khi đăng ký. |
| EPIC-02 | Vendor & Catalog Service | Hồ sơ đối tác, dịch vụ, duyệt nội dung; xác minh giấy phép/chứng chỉ an toàn của nhà cung cấp và cấu hình nội dung cam kết miễn trừ trách nhiệm cho dịch vụ rủi ro cao. Thu thập hồ sơ doanh nghiệp/cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng nhận thanh toán đối soát. Trang tìm kiếm/danh sách và chi tiết dịch vụ cho khách hàng trên Web; wishlist; CRUD quản lý danh mục dịch vụ; quản lý tài khoản khách hàng cấp hệ thống. Bản đồ hiển thị vị trí dịch vụ khi tìm kiếm theo khu vực; khối “gần đây bạn xem” và “dịch vụ nổi bật/phổ biến” trên trang chủ. |
| EPIC-03 | Booking Engine & Inventory Locking | Quản lý khung giờ, giữ chỗ Redis, chống quá chỗ đặt. |
| EPIC-04 | Order & Payment Processing | Đơn tổng/đơn con đa nhà cung cấp, tích hợp thanh toán, hoàn/hủy; xử lý webhook thanh toán theo nguyên tắc idempotent và cơ chế bù trừ khi tách đơn thất bại một phần; áp dụng mã giảm giá khi checkout. Màn hình theo dõi trạng thái/lịch sử đơn hàng và hiển thị mã QR đơn hàng cho khách. Cấu hình tỷ lệ hoa hồng theo loại dịch vụ/gói cung cấp; xuất hoá đơn điện tử sau thanh toán. |
| EPIC-05 | Weather Integration & Safety Rules | Thời tiết thời gian thực, ma trận điều kiện an toàn biển; cơ chế dự phòng khi API thời tiết gián đoạn. |
| EPIC-06 | AI Smart Assistant | LLM Tool Calling/RAG tư vấn lịch trình, thay thế dịch vụ; kiểm thử đảm bảo AI luôn ưu tiên kết quả an toàn. |
| EPIC-07 | Operations, Settlement & Review | Check-in QR, đối soát doanh thu nhà cung cấp, đánh giá; nhật ký thao tác cho hành động quản trị. Dashboard doanh thu cho vendor, dashboard thống kê tổng quan cho admin, và màn hình gửi đánh giá dịch vụ cho khách hàng. Luồng yêu cầu rút tiền cho nhà cung cấp; xuất báo cáo CSV/Excel có bộ lọc thời gian. Gắn nhãn Nhà cung cấp uy tín/đã xác minh dựa trên điểm đánh giá và thời gian hoạt động. |
| EPIC-08 | Cross-Platform Client & Deployment | Flutter mobile, React Web portal, CI/CD Docker/GCP; logging tập trung tối thiểu phục vụ giám sát/demo. |
| EPIC-09 | Notification, Messaging & Dispute Resolution | Thông báo hệ thống (email/SMS/Telegram); nhắn tin giữa khách hàng và nhà cung cấp; tiếp nhận và xử lý khiếu nại/tranh chấp. Giao diện quản trị để xem và xử lý khiếu nại. |
| EPIC-10 | Promotions & Localization | Quản lý mã giảm giá/chương trình khuyến mãi; đa ngôn ngữ (Việt/Anh) cho web và mobile. Giao diện Admin/Vendor để tạo và quản lý mã giảm giá. |

# 2. Kế hoạch Sprint

SPRINT 1: Nền tảng hạ tầng, RBAC & Quản trị dịch vụ (05/09 – 19/09)

Mục tiêu: Dựng xong bộ khung Clean Architecture, hệ thống dữ liệu, luồng xác thực và quản lý danh mục dịch vụ biển.

Backend (Spring Boot & PostgreSQL):

- Thiết kế CSDL quan hệ: Bảng users, roles, vendors, services, slots, categories.

- Triển khai IAM: Phân quyền 3 role (Customer, Vendor, Admin) bằng Spring Security + JWT.

- CRUD dịch vụ, tải ảnh lên Cloudinary.

- Thiết kế API theo chuẩn OpenAPI/Swagger ngay từ đầu để đồng bộ hợp đồng dữ liệu giữa backend, web và mobile.

- Chuẩn hóa quản lý secrets/API key qua biến môi trường.

- Thiết lập audit log cơ bản cho các hành động duyệt/từ chối vendor và dịch vụ.

- Xây dựng luồng quên mật khẩu và xác thực email khi đăng ký.

Frontend (React Web):

- Màn hình Đăng ký/Đăng nhập chung.

- Cổng Vendor: Form tạo/sửa dịch vụ, nhập số chỗ tối đa, cấu hình khung giờ.

- Cổng Admin: Màn hình duyệt vendor và duyệt dịch vụ.

- Cổng Vendor: tải lên giấy phép hoạt động/chứng chỉ an toàn để Admin xác minh; cấu hình nội dung cam kết miễn trừ trách nhiệm (waiver) cho từng dịch vụ rủi ro cao.

- Thiết lập khung đa ngôn ngữ (i18n) cho web ngay từ đầu — tiếng Việt trước, bổ sung tiếng Anh dần theo từng màn hình mới ở các sprint sau.

- Cổng Vendor: bổ sung form hồ sơ doanh nghiệp/cá nhân (tên đơn vị, mã số thuế) và thông tin tài khoản ngân hàng nhận thanh toán đối soát.

- Vì Website dùng chung cho cả 3 vai trò, cần dựng ngay Trang chủ & trang tìm kiếm/danh sách dịch vụ cho khách hàng trên Web (bộ lọc theo loại hình, địa điểm, giá, thời gian, đánh giá, …) và trang chi tiết dịch vụ.

- Tính năng lưu/bỏ lưu dịch vụ yêu thích và trang xem danh sách yêu thích, dùng chung cho Web (mobile đồng bộ ở Sprint 3).

- Cổng Admin: CRUD quản lý danh mục dịch vụ.

- Cổng Admin: quản lý tài khoản khách hàng (khóa/mở tài khoản vi phạm), tương tự luồng quản lý vendor.

- Cổng Admin: màn hình cấu hình tỷ lệ hoa hồng theo loại dịch vụ/gói vendor.

- Tích hợp hiển thị vị trí dịch vụ trên bản đồ (Google Maps/Mapbox) tại trang tìm kiếm Web khi lọc theo khu vực.

DevOps:

- Docker Compose chạy PostgreSQL, Redis, RabbitMQ cục bộ; cấu hình repo GitHub.

SPRINT 2: Booking Engine, Concurrency & Thanh toán (20/09 – 03/10)

Mục tiêu: Giải quyết bài toán then chốt: đặt chỗ đồng thời, tách đơn đa nhà cung cấp và thanh toán online.

Backend:

- Inventory Locking: Dùng Redis giữ slot khi khách vào bước thanh toán, ngăn ngừa race condition/overbooking.

- Order Splitting: Luồng tạo Master Order và tự động tách các Sub-Orders tương ứng với từng nhà cung cấp thông qua RabbitMQ.

- Tích hợp cổng thanh toán (VNPay / MoMo / SePay): Xử lý Webhook (IPN), cập nhật trạng thái đơn hàng.

- Xử lý Webhook thanh toán theo nguyên tắc idempotent (kiểm tra transaction ID đã xử lý trước khi cập nhật) để tránh xử lý trùng một giao dịch.

- Thiết kế cơ chế bù trừ khi một Sub-Order thất bại giữa chừng: tự động nhả giữ chỗ và hoàn phần tiền đã thu của các sub-order liên quan trong cùng Master Order.

- Xuất hoá đơn/biên nhận điện tử (PDF) cho khách sau khi thanh toán thành công.

Frontend (React) & Mobile (Flutter):

- React Web: Giỏ hàng, trang Checkout, gọi API thanh toán và trang kết quả đơn hàng.

- Vendor Portal: Quản lý danh sách đơn hàng con, tiếp nhận hoặc từ chối đơn.

- Khởi tạo dự án Flutter: Dựng kiến trúc BLoC/Provider, luồng Auth và màn hình chi tiết dịch vụ.

- Trang Checkout hiển thị và yêu cầu khách xác nhận cam kết miễn trừ trách nhiệm đối với dịch vụ rủi ro cao trước khi thanh toán.

- Cho phép nhập và áp dụng mã giảm giá/khuyến mãi tại bước Checkout.

- Tích hợp sẵn khung đa ngôn ngữ (i18n) cho Flutter ngay khi khởi tạo dự án.

- Viết unit/integration test cho luồng giữ chỗ và tách đơn ngay khi hoàn thành.

- Trang/màn hình “Đơn hàng của tôi” trên cả React Web và Flutter: danh sách và trạng thái các đơn đã đặt (đang chờ, đã xác nhận, hoàn thành, đã hủy).

- Cổng Admin/Vendor: màn hình tạo và quản lý mã giảm giá/chương trình khuyến mãi (thời gian áp dụng, đối tượng, mức giảm), tương ứng với phần khách hàng nhập mã ở bước Checkout.

- Bổ sung khối “Gần đây bạn xem” và “Dịch vụ nổi bật/phổ biến” trên trang chủ Web.

SPRINT 3: Tích hợp thời tiết, AI Assistant & Hoàn thiện Mobile (04/10 – 17/10)

Mục tiêu: Đưa yếu tố khác biệt vào hệ thống: cảnh báo an toàn tự động và trợ lý AI du lịch.

Weather & Safety Engine:

- Kết nối API thời tiết (OpenWeather/Tomorrow.io theo tọa độ các bãi biển Đà Nẵng).

- Xây dựng Rule Engine: Đánh giá sức gió, chiều cao sóng, cảnh báo mưa giông đối chiếu với ngưỡng an toàn từng dịch vụ.

- Xây dựng cơ chế dự phòng khi API thời tiết lỗi/timeout: dùng dữ liệu cache gần nhất và hiển thị cảnh báo dữ liệu chưa cập nhật, thay vì chặn toàn bộ luồng đặt chỗ.

Trí tuệ nhân tạo (AI Assistant):

- Tích hợp LLM API thông qua Function Calling / Tool Calling (cho phép AI truy vấn slot trống, dịch vụ hiện có trên database thay vì sinh dữ liệu ảo).

- Logic gợi ý: Đổi lịch trình hoặc đề xuất dịch vụ thay thế trong nhà/vùng biển kín gió khi có cảnh báo thời tiết xấu.

- Viết test case đảm bảo AI luôn ưu tiên kết quả của rule engine an toàn, không tự ý đưa ra gợi ý trái với điều kiện an toàn đã xác định.

Mobile (Flutter):

- Tích hợp giao diện Chatbot AI.

- Hoàn thiện luồng: Tìm kiếm ➜ Lọc theo loại hình thể thao ➜ Giữ chỗ ➜ Đặt đơn.

- Đồng bộ tính năng lưu/bỏ lưu dịch vụ yêu thích trên Flutter, đồng bộ với bản Web.

- Tích hợp bản đồ hiển thị vị trí dịch vụ trên Mobile khi tìm kiếm theo khu vực, đồng bộ với bản Web.

Thông báo, Nhắn tin & Khiếu nại:

- Triển khai gửi thông báo hệ thống (email/SMS/Telegram) khi đơn được xác nhận, có cảnh báo thời tiết, hoặc trạng thái hoàn/hủy thay đổi.

- Xây dựng luồng nhắn tin cơ bản giữa khách hàng và nhà cung cấp (trong ứng dụng/portal) để hỏi thêm thông tin hoặc xử lý phát sinh.

- Xây dựng module Khiếu nại/Tranh chấp: tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và ghi nhận kết quả (hoàn tiền, cảnh cáo vendor, từ chối khiếu nại); mở rộng audit log đã dựng từ Sprint 1 để ghi lại các quyết định xử lý khiếu nại.

- Cổng Admin: giao diện xem danh sách khiếu nại, xử lý và ghi nhận kết quả (hoàn tiền, cảnh cáo vendor, từ chối khiếu nại).

Kiểm thử tải:

- Thực hiện load testing cho API giữ chỗ (kịch bản nhiều khách cùng đặt 1 slot SUP/Cano) ngay khi luồng booking/payment đã ổn định.

SPRINT 4: Đối soát, Check-in QR, Hoàn thiện & Triển khai (18/10 – 05/11)

Mục tiêu: Hoàn thiện nghiệp vụ đối soát/QR/hủy hoàn, kiểm tra và đóng gói nghiệm thu.

Nghiệp vụ vận hành:

- Cơ chế Check-in: Khách mở mã QR trên mobile, Vendor quét QR để đổi trạng thái đơn sang Completed. Mã QR chứa token đã ký (JWT/HMAC ngắn hạn, gắn với order ID) để chống giả mạo.

- Module Đối soát: Tính hoa hồng sàn, công nợ thực nhận của Vendor theo kỳ, xuất báo cáo.

- Chính sách Hoàn/Hủy: Tự động tính % hoàn tiền dựa trên mốc thời gian hủy; hoàn 100% nếu có cờ hủy do thiên tai/thời tiết.

- Mở rộng audit log (đã dựng từ Sprint 1) để ghi thêm các thao tác đối soát và hoàn tiền thủ công.

- Mobile: hiển thị mã QR của đơn hàng đã xác nhận để khách sử dụng khi check-in tại điểm hẹn.

- Vendor Portal (Web): tích hợp quét mã QR bằng camera trình duyệt để xác nhận check-in khách hàng.

- Màn hình đánh giá dịch vụ (chấm điểm + nhận xét) cho khách hàng sau khi đơn chuyển trạng thái Completed.

- Vendor Portal: Dashboard doanh thu, xem số tiền đã nhận, đang chờ đối soát, và lịch sử chi trả theo kỳ.

- Cổng Admin: Dashboard thống kê tổng quan (doanh thu toàn sàn, số đơn, hiệu suất từng vendor, …).

- Luồng Vendor yêu cầu rút tiền và Admin xác nhận/đánh dấu đã chi trả

- Cho phép Admin và Vendor xuất báo cáo doanh thu/đơn hàng dạng CSV/Excel, có bộ lọc theo khoảng thời gian tùy chỉnh (ngày/tuần/tháng).

- Gắn nhãn Vendor uy tín/đã xác minh trên trang tìm kiếm và trang chi tiết dịch vụ, dựa trên điểm đánh giá trung bình và thời gian hoạt động của vendor.

Kiểm thử & Tối ưu:

- Kiểm tra hồi quy tính nhất quán dữ liệu giữa Master Order và Sub-Orders sau khi thêm hoa hồng, hoàn tiền.

- Chỉ chạy lại load test nếu có thay đổi ảnh hưởng hiệu năng.

- Viết unit test cho logic tính hoa hồng, tính % hoàn tiền và rule engine điều kiện an toàn thời tiết.

Triển khai:

- Đóng gói Docker containers cho Backend, Web Clients.

- Setup CI/CD qua GitHub Actions đẩy lên VPS/Cloud (GCP/AWS). Build bản Android APK chạy thử nghiệm.

- Rà soát và hoàn thiện các bản dịch đa ngôn ngữ còn thiếu cho những màn hình.